| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ИЛЬИНО - ПОЛЯНА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ Советская урамы, 12, Ильино - Поляна, а, Благовещен районы, РБ, 453447 |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНО - ПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Советская, д.12, с. Ильино - Поляна Благовещенского района, РБ,453447 |
| --- | --- | --- | --- |

КАРАР                                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 март  2025 й.                           № 25                              01 марта  2025 г.

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2025-2030 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24.01.2024 № 10, в целях повышения качества городской среды и предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в Республике Башкортостан и реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет  муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

ПОСТАПОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2025-2030 годы» изложив его в редакции согласно приложению.

- Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава сельского поселения	С.П.Рыхтеров

Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Ильино-Полянский муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

от «01» марта   2025 г. №25

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2025-2030 годы»

с. Ильино-Поляна - 2025 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ильино-Полянский муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2025-2030 годы»

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2025-2030 годы |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Участник Программы | сельское поселение Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан; граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации. |
| Цели Программы | - повышение качества и комфорта сельской среды на территории сельского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан; - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей; - повышение качества современной городской среды; - благоустройство общественных территорий городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан; - развитие территорий общего пользования, мест отдыха населения муниципального образования. |
| Задачи Программы | -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в |

|  | реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан; - обеспечение формирования единого облика села Ильино-Поляна с населением более 1000 человек; - проведение ремонта и обеспечение комплексного обустройства мест массового отдыха; - повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - площадь благоустроенных муниципальных общественных территорий (мест массового отдыха населения); - доля общественных территорий (мест массового отдыха населения), нуждающихся в благоустройстве, в общем количестве общественных территорий (мест массового отдыха населения); - доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий сельского поселения Ильино- Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, от общего количества территорий общего пользования сельского поселения Ильино- Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан; - повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию комфортной среды сельского поселения Ильино- Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации Программы | 2025-2030 годы |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования мероприятий на благоустройство общественных территорий составляет– , из них: - Федеральный бюджет руб., в том числе: 2025г. - 2026г. - 2027г. - 2028г. - 2029г. - 2030г. - - Бюджет Республики Башкортостан руб., в том числе: 2025г. - 2026г. - 2027г. - 2028г. - 2029г. - 2030г. - - Местный бюджет в том числе: 2025г. - 2026г. - 2027г. - 2028г. - 2029г. - 2030г. - Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета сельского поселения Ильино- Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. |

| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение комплексного благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения городского поселения, составит 6 объектов социально значимых мест; - улучшение эстетического состояния территорий сельского поселения Ильино- Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан; - уровень информирования о мероприятиях по формированию комфортной среды сельского поселения Ильино- Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, в ходе реализации Программы достигнет до 100%; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100%; - количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями отдыха, достигнет 2805 человек. |
| --- | --- |

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании

В Ильино-Полянский сельсовет входят 17 населенных пунктов, с административным центром – с.Ильино-Поляна. Плдощадь сельского поселения составляет 14576,5га. СП граничит с городским поселением г.Благовещенск, сельскими поселениями Изяковский сельсовет, Волковский сельсовет, Старонадежденский сельсовет, Новонадежденский сельсовет.

Одним из приоритетных направлений развития сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей сельского поселения.

Статус современного сельского поселения во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Благоустройство территории сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в сельском поселении.

Архитектурно – художественной и эстетической ролью являются наиболее ценные здания, сооружения, памятники, городские площади и парки. На сегодняшний момент требуется создание общественной территории в с. Ильино-Поляна. Строительство детских площадок для разных возрастов, организация и строительство тропы здоровья в парковой зоне. Освещенность  территории и дорожно – тропи ночная сеть находятся в неудовлетворительном состоянии.

На 1 января 2025г. расчетная численность сельского поселения город Благовещенск составляет 2920 человек.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, обусловлено на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. Благоустройство общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения или муниципального района.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Прямые благо получатели проекта – дети всех возрастов, а также взрослое население села, которые смогут активно проводить свободное время, либо просто приглядывать за детьми в комфортных, безопасных условиях. Таким образом, актуальность проекта очевидна не только для молодежи, но и для всего населения. Место для спорта должно быть интересным детям, привлекать внимание, способствовать развитию физических навыков и здоровья детей, быть безопасным местом их досуга.

Целью проекта является создание место притяжения населения для комфортной и безопасной развивающей среды, через благоустройство и оборудование спортивной площадки для укрепления физического здоровья детей и организации активного отдыха.

.

- Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно- коммунального хозяйства муниципального образования являются:

  - повышение комфортности условий проживания граждан;

  - благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование комфортной среды, благоприятной для проживания и жизнедеятельности населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству общественных территорий в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Башкортостан:

  - благоустройство общественных территорий понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной комфортной среды, включающей:

  - архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство);

  - освещение территорий при наличии технической возможности;

  - размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек).

Перед началом работ по комплексному благоустройству общественных территорий  разрабатывается  эскизный  проект  мероприятий,  а  при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Задачами проекта являются:

- обустройство спортивной площадки в с. ильино-поляна и благоустройство прилегающей территории

- создание и установка малых архитектурных форм

- пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей

- формирование чувства гражданской инициативы о ответственности за социальную обстановку на своей территории

- формирование у населения практического опыта социально-значимой деятельности и взаимодействия с органами власти в целях решения социальных проблем

- обеспечение условий для отдыха и физического развития населения.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

- Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой общественной территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия для населения, безопасность движения жителей города.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

  - повышение уровня благоустройства общественных территорий;

  - обеспечение комфортности проживания жителей села.

- Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство общественных территорий.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан на условиях софинансирования и определяется соглашением между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и Администрацией сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, финансовые средства из местного бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий на благоустройство общественных территорий

составляет–                   руб., из них:

- Федеральный бюджет                         руб., в том числе:

2025г. -

2026г. -

2027г. -

2028г. -

2029г. -

2030г. -

- Бюджет Республики Башкортостан                         руб., в том числе:

2025г. -

2026г. -

2027г. -

2028г. -

2029г. -

2030г. -

- Местный бюджет                                  рублей, в том числе:

2025г. -

2026г. -

2027г. -

2028г. -

2029г. -

2030г. -

Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета сельского поселения Ильино-Полянский муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 2 к настоящей Программе.

- Перечень мероприятий Программы

Программа предусматривает решение вопроса организации активного досуга населения разных возрастных групп, путем создания и благоустройства зоны отдыха и спортивной площадки в селе Ильино-Поляна – уютного уголка активного отдыха и здоровья, приятного время препровождения.

Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий) формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2025-2030 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий формируется отдельно на каждый год в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет  муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2025-2030 годы» наиболее посещаемой общественной территории, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

- Срок реализации настоящей Программы 2025-2030 годы.

Реализация Программы предусмотрена на 2025-2030 годы поэтапно.

- Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

Разработчиком Программы является Администрация сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

Исполнителем Программы является Администрация сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

Исполнитель Программы осуществляет:

- прием заявок общественной комиссией, созданной постановлением Администрации городского поселения муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями, и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении №3 к Программе.

- Объем видов работ по благоустройству общественных территорий

Для поддержания мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа.

В Программе предусматриваются нижеперечисленные работы по благоустройству общественных территорий:

- Обустройство покрытий;

- Приобретение оборудования

- Озеленение:

- Освещение:

- Ограждение - живая изгородь

Все	мероприятия	планируются	с	учетом	создания	условий	для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

10.Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии общественных территорий, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района к выбору общественных территорий, обсуждению дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий;

- уровень благоустроенности сельского поселения;

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;

- совершенствование	эстетического	состояния	общественных	территорий сельского поселения.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ильино- Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2025-2030 годы»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2025-2030 годы»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025-2030 гг. |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 |
| 2 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | % | 100 |
| 3 | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м |  |
| 4 | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | 100 |
| 5 | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в населенных пунктах | % | 100 |
| 6 | Доля мест массового отдыха населения (городских парков), нуждающихся в благоустройстве, в общем количестве мест массового отдыха населения (городских парков) | % | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ильино-Полянский муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2025-2030 годы»

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2025-2030 годы

| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство общественных территорий | - Администрация сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |
|  |  | Местный бюджет |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2024-2030 годы»

Перечень основных мероприятий Программы

| Номер и наименование основного мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Срок |  |  |  |  | Ожидаемый Непосредст- венный результат (краткое описание) |  | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) начала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Начало реализации |  |  | Окончание реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Проведение ремонта и обустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Администрация сельского |  |  |  |  |  |  |  | 35 локально – |  | Повышение уровня |  |  | Показатель 3 |  |
| Мероприятия: |  |  | поселения Ильино-Полянский сельсовет |  |  |  | 2025 |  | 2025 |  | сметных |  | ежегодного |  |  | Количество |  |
| Разработка проектно-сметной документации на выполнение |  |  | муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |  |  |  | 2026 2027 2028 2029 |  | 2026 2027 2028 2029 |  | расчетов |  | достижения целевых показателей Программы |  |  | благоустроенных общественных территорий Показатель 4 |  |
| ремонта общественных территорий |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  | Доля реализованных комплексных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализованных в |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |  |
| 1.2. |  |  | Администрация сельского |  |  |  |  |  |  |  | установка |  | Повышение уровня |  |  | Показатель 3 |  |  |  |
| Мероприятия: |  |  | поселения Ильино-Полянский сельсовет |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  | (замена) опор |  | ежегодного |  |  | Количество |  |  |  |
| проведение ремонта и обустройства общественных территорий |  |  | муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |  |  | 2026 2027 2028 2029 2030 |  |  | 2026 2027 2028 2029 2030 |  | освещения; приобретение и установка малых архитектурных форм; приобретение и укладка брусчатки(тротуарной плитки); |  | достижения целевых показателей Программы |  |  | Благоустроенных общественных территорий Показатель 4 Доля площади благоустроенных общественных территорий |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство |  |  |  |  | Показатель 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | асфальтобетонно |  |  |  |  | Доля освещенных |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | го покрытия |  |  |  |  | частей улиц, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тротуаров, |  |  |  |  | проездов, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходных |  |  |  |  | набережных в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дорожек, |  |  |  |  | общей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | набережных; |  |  |  |  | протяженности |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | текущий ремонт |  |  |  |  | улиц, проездов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тротуаров, |  |  |  |  | набережных в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходных |  |  |  |  | населенных |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дорожек; |  |  |  |  | пунктах |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автомобильной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стоянки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1. Мероприятия: |  | Администрация сельского |  |  |  |  | Площадь | Повышение уровня | Показатель 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня |  | Поселения Ильино | Полянский |  | 2025 | 2025 | благоустроенной | ежегодного | Количество |  |
| благоустройства |  | сельсовет |  |  | 2026 | 2026 | общественной | достижения целевых | благоустроенных |  |
| Общественных территорий |  | муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |  |  | 2027 2028 2029 | 2027 2028 2029 | Территории кв.м, доля площади | Показателей муниципальной программы | Общественных территорий |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 2030 | благоустроенной |  | Показатель 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | общественной |  | Доля площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  | территории |  | благоустроенных |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | общественных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | территорий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля освещенных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | частей улиц, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | проездов, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | набережных в |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | общей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженности |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | улиц, проездов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | набережных в |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | населенных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пунктах |  |
| Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятия: |  | Администрация сельского |  |  |  |  | 100 % уровень | Повышение уровня | Показатель 3 |  |
| Информирование |  | Поселения Ильино |  | 2025 |  | 2025 | информирования | ежегодного | Количество |  |
| населения | о | Полянский сельсовет |  | 2026 |  | 2026 | о | достижения целевых | благоустроенных |  |
| Проводимых мероприятий по благоустройству общественных |  | муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |  | 20272028 2029 2030 |  | 2027 2028 2029 2030 | мероприятиях по благоустройству общественных территорий | показателей Программы | Общественных территорий Показатель 6 Доля площади |  |
| территорий |  |  |  |  |  |  |  |  | благоустроенных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | общественных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | территорий Показатель 5 Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов набережных в населенных пунктах |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2024-2030 годы»

Перечень видов работ с визуализацией элементов благоустройства общественных территорий (пример)

| № п/п | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Благоустройство парка Доблести с.Ильино-Поляна. |

| 2 |  | Устройство малых архитектурных форм (скамейки) |
| --- | --- | --- |
| 3 |  | Устройство малых архитектурных форм (скамейки) |
| 4 |  | Устройство малых архитектурных форм (урны для сбора мусора) |
| 5 |  | Благоустройство парка Доблести с.Ильино-Поляна. Озеленение, освещение и выкладка брусчатки. |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2025-2030 годы»

Единичные расценки строительно-монтажных работ на единицу измерения по благоустройству дворовых территорий сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (без НДС) в ценах 2001 года, включенные в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на сельского поселения Ильино-Полянский муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2025-2030 годы»

| № п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России 812-021.0-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 мЗ материала основания (в плотном теле) | 2,979 | 2591,60 |
| 2. | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России 812-021.1-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100м3 материала основания (в плотном теле) | 1,986 | 4123,54 |
|  | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России 812-021.1-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100м3 материала основания (в плотном теле) | 0,993 | 4123,54 |
| 3. | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России 812-021.0-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (прим. пескоцемент) | 100м3 материала основания (в плотном теле) | 0,993 | 2591,60 |
| 4. | ТЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя России 812-021.1-1 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10м2 | 198,6 | 169,83 |
| 5. | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России 812-021.1-1 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 10,1 | 3622,27 |
| 6. | ТЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя России 812-001.2-1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,02142 | 1784,66 |
| 7. | ТЕР06-01-001-01Приказ Минстроя России 812-006.0-1 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,2142 | 7127,07 |
| 8. | ТЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя России 812-006.0-1 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0,85 | 9405,00 |
| 9. | ТЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя России 812-027.0-1 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 5,372 | 12715,37 |
| 10. | ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России 812-027.0-1 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | 1 светильник | 34 | 111,25 |
| 11. | ТЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя России 812-001.2-1 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,4482 | 2003,40 |
| 12. | ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России 812-049.3-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100м кабеля | 4,98 | 407,93 |
| 13. | ТЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России 812-049.3-1 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 4,98 | 437,14 |
| 14. | ТЕРм08-02-145-02 Приказ Минстроя России 812-049.3-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м кабеля | 4,98 | 180,68 |
| 15. | ТЕРм08-02-147-01Приказ Минстроя России 812-049.3-1 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,85 | 199,36 |
| 16. | ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России 812-009.0-1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (Установка МАФ) | 100 столбов | 0,12 | 4339,25 |

Перевод в текущий уровень цен осуществляется на основании действующего на момент проведения работ приказа Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно- монтажных работ объектов бюджетного финансирования к уровню цен сметно-нормативной базы 2001 года.

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2025-2030 годы»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, и

механизм контроля за их расходованием.

- Настоящий Порядок разработан в целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ и устанавливает порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

- Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, открытом органом Федерального казначейства Администрации городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район РБ в порядке, утвержденном приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 года № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами».

- В Администрацию сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район РБ представляются сведения о сумме софинансирования заинтересованных лиц, механизм расчета сбора средств (с 1 жителя, 1 дома, и т.д.), порядок сбора средств, принятые на общих собраниях собственников многоквартирного дома (далее - МКД).

4. Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в Программе. Инициативная группа либо Управляющая компания, ТСЖ осуществляет сбор средств в соответствии с порядком, определенным на собрании собственников МКД.

5. Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются уполномоченными лицами инициативной группы в бюджет поселения по следующим реквизитам:

ИНН; 0258003944. КПП; 025801001. ОКПО; 04277187. ОГРН; 1020201701519. БИК; 018073401. Наименование банка, место (город) нахождения; ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа. Единый казначейский счет (корсчет):; 40102810045370000067. Казначейский счет(счет получателя/плательщика):; 03231643806154250100. Получатель:; УФК по Республике Башкортостан (Администрация сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан).

Назначение платежа «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений» с указанием наименования мероприятия.

Назначение платежа «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений» с указанием наименования мероприятия.

6.Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

7.Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

8.Платежный документ о внесении средств на счет получателя средств передается в бухгалтерию Администрации городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район РБ. Ведомость сбора средств хранится в Администрации городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район РБ

9.Уполномоченный работник Администрации сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район РБ проверяет и ведет учет поступивших денежных средств для последующего выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД.

10.После выполнения мероприятий по сбору средств софинансирования заинтересованных лиц, Администрация сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район РБ, либо уполномоченный орган на основании Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) вносит в план - график наименование, виды, сроки и стоимость работ, которые будут осуществляться по каждому виду работ.

11.Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов с организациями на представленные работы и услуги, путем предоставления подтверждающих документов о выполненных работах и услугах.

12.Вся информация о расходовании денежных средств, поступивших из бюджета Республики Башкортостан и в порядке софинансирования заинтересованными лицами, подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район РБ.

13.Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по данному мероприятию по согласованию с собственниками МКД.

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2024-2030 годы»

Перечень общественных территорий, включенных в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2025-2030 годы»

| № п/п | Адресный перечень общественных территорий нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2025-2030 годы* | Площадь общественной территории, кв.м | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-2030 г. |  |  |  |
| 1 | Благоустройство тропы здоровья в сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |  | обеспечение условий для отдыха и физического развития населения |
| 2 | Благоустройства спортивной площадки в парке «Доблесть» села Ильино-Поляна в сельском поселении Ильино-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |  | Целью реализации проекта благоустройства спортивной площадки в парке «Доблесть» села Ильино-Поляна является создать комфортной среды для детей и взрослых, людей с ограниченными возможностями. |