МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

по профилактике терроризма, экстремизма и правонарушений, противодействию идеологии терроризма, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также злоупотреблению спиртными напитками, борьбе с преступностью на территории муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан

на 2018 – 2020 годы

Содержание

| Паспорт муниципальной программы | 3 |
| --- | --- |
| 1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития района | 9 |
| 2. Основные цели и задачи муниципальной программы | 13 |
| 3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы | 15 |
| 4. Механизм реализации муниципальной программы | 15 |
| 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 16 |
| 6. Перечень основных программных мероприятий на 2018-2020 годы | 23 |

Паспорт муниципальной программы

| Наименование Муниципальной программы | Муниципальная программа по профилактике терроризма, идеологии терроризма, экстремизма и правонарушений, противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также злоупотреблению спиртными напитками, борьбе с преступностью на территории муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2018 – 2020 годы (далее по тексту – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; Конституция Республики Башкортостан от 24 декабря 1993 года; Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»; Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности»; Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Уголовный кодекс Российский Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ; Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; Концепция общественной безопасности в Российской Федерации от 20 ноября 2013 года; Закон Республики Башкортостан от 15 июля 2005 года № 202-з «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в Республике Башкортостан»; Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы, утвержденный распоряжением Президента Республики Башкортостан от 26.07.2013 № РГ-190дсп с изменениями, внесенными распоряжением Главы Республики Башкортостан от 03.03.2017 № РГ-43дсп; Постановление Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2014 года № 670 «О государственной программе «Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан» # Приказ МВД РФ от 31 декабря 2012 года № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции»; |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Основной Разработчик муниципальной программы | Администрация Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Цели и задачи муниципальной программы | Реализация в 2018, 2019, 2020 годах государственной политики в области профилактики терроризма, идеологии терроризма, экстремизма и правонарушений, противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также злоупотреблению спиртными напитками, борьбы с преступностью на территории муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. Цели муниципальной программы: - совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности; - формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов республики; - повышение уровня общественной безопасности; - предотвращение проявлений экстремизма; - сокращение к 2020 году масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, снижения уровня алкоголизации населения; - защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, а также всех форм собственности от преступных посягательств; Задачи муниципальной программы: - активизация мер по профилактике и предотвращению конфликтов на социально-политической, религиозной, этнической почве; - обеспечение социально-политической стабильности в поселениях и формирование на основе всестороннего и гармоничного этнокультурного развития ценностей общероссийского гражданства у народов, проживающих на территории муниципального района; - повышение эффективности межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в вопросах профилактики терроризма и экстремизма; - совершенствование нормативной правовой базы муниципального района по вопросам профилактики терроризма и экстремизма; - усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с участием органов местного самоуправления и правоохранительных органов, общественных объединений, негосударственных структур, средств массовой информации, ученых, конфессий; - развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма; - проведение воспитательной работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, формирование нетерпимости к подобным проявлениям, повышение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан; - осуществление профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; - внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией; - осуществление медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией; - снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления; - концентрация усилий правоохранительных органов на борьбе с наиболее опасными формами незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; - осуществление постоянного контроля масштабов распространения и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; - совершенствование межведомственного взаимодействия и сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; - проведение мониторинга состояния межнациональных отношений, разработка технологий укрепления межнационального согласия в муниципальном районе; - повышение эффективности режимных мер, прежде всего, в сфере контроля миграционных потоков; - повышение правовой грамотности граждан, формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах её деятельности, восстановление доверия населения к правоохранительным органам. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы: - уровень преступности; - антитеррористическая безопасность; - динамика преступлений против личности, здоровья населения; - динамика преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних; - состояние преступности в общественных местах на территории муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан; - динамика корыстно-насильственных преступлений; - динамика преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения; - социально-криминологическая структура преступности; - доля подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, по отношению к общей численности указанной категории; - доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 5 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, и лицах потребляющих наркотические средства и психотропные вещества прошедших лечение и реабилитацию; - удельный вес несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с потреблением наркотических средств в отделе по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в общей численности несовершеннолетних; - количество специалистов, реализующих программы профилактики наркомании в образовательных учреждениях; - удельный вес изъятых из незаконного оборота наиболее опасных видов наркотических средств к общему объему изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | с 2018 года по 2020 год без деления на этапы |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы предусматривается в объёме 3 465 тыс. рублей, в том числе: - 2018 год – 1 155 тыс. руб.; - 2019 год – 1 155 тыс. руб.; - 2020 год – 1 155 тыс. руб. При этом: бюджет муниципального района 3 465 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели её социально-экономической эффективности | Ожидаемые конечные результаты: - снижение темпов роста преступности в целом; - снижение уровня криминализации подростковой среды; - снижение уровня криминальной активности со стороны ранее судимых граждан; - повышение эффективности профилактики правонарушений, усиление предупредительной борьбы с терроризмом и экстремизмом; - утверждение принципа неотвратимости ответственности за совершенное правонарушение; - оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах; - укрепление безопасности объектов жизнеобеспечения и особой важности; - сокращение латентной преступности; - установление тесной взаимосвязи населения и общественных институтов с правоохранительными органами; - снижение уровня алкоголизации населения; - снижение уровня заболеваемости лиц с синдромом зависимости от наркотических средств и психотропных веществ на 5% по сравнению с уровнем 2017 года; - уменьшение потерь общества от распространения наркомании, незаконного оборота наркотиков; - оптимизация затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, больных наркоманией; - сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; - охват профилактическими мероприятиями 25% подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет; - увеличение количества больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 5 лет; - повышение эффективности выявления и пресечение тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков; - получение полной и достоверной информации о количестве лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества; |

1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития района.

Принятие и реализация муниципальной программы по профилактике терроризма, экстремизма и правонарушений, противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также злоупотреблению спиртными напитками, борьбе с преступностью на территории муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2018 – 2020 годы (далее - Программа).

Проявления терроризма, экстремизма, обстановка в области преступности, злоупотребление наркотиками и их незаконный оборот, злоупотребление спиртными напитками в Российской Федерации принимают новые формы.

Консолидацию усилий органов местного самоуправления, органов государственной власти, в том числе правоохранительных и общественных институтов необходимо строить путём профилактики правонарушений и борьбе с преступностью, повышения уровня общественной безопасности, предотвращения проявлений экстремизма, надежной защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, а также всех форм собственности от преступных посягательств, обеспечения экономической безопасности, противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

На состояние общественной безопасности в муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкортостан определенное влияние оказывают многонациональный и поликонфессиональный состав его населения, значительный уровень миграции граждан из стран СНГ и субъектов Российской Федерации, где имеют место террористические и экстремистские проявления. Предпринимаемые сегодня меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом требуют консолидации усилий органов местного самоуправления Республики Башкортостан, правоохранительных органов, общественных объединений и всего населения. Успешное решение вопросов профилактики терроризма и экстремизма возможно только с использованием комплексного подхода, соответствующих финансовых и материально-технических средств.

Борьба с терроризмом, экстремизмом и преступностью, противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также злоупотреблению спиртными напитками, требует комплексного подхода, использования мер экономического, политического, социального и специального характера.

Противодействие преступности, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений всегда являлись важнейшими задачами органов государственной власти, общества в целом. Социально-экономическое и духовно-культурное развитие невозможно без достижения серьёзных успехов в борьбе с преступностью. На протяжении последних лет, когда страна переживала трудный период радикального переустройства, изменения системы ценностей и приоритетов, находилась в сложной экономической обстановке, проблемы укрепления правопорядка и законности приобрели особую остроту. Кризисные явления в социальной и экономической сферах обострили криминогенную обстановку как в Башкортостане, так и на территории муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. В таких условиях требуется принятие дополнительных, адекватных происходящим процессам мер реагирования, многократно усиливается значение консолидации усилий общества и государства.

Необходимость подготовки и реализации программы вызвана тем, что складывающаяся наркоситуация в муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкортостан характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких, как синтетические наркотики, стимуляторы амфетаминового ряда, курительные смеси, обладающие психотропным воздействием, а также их влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью ее населения.

Распространение незаконного оборота и потребления наркотиков обусловлено рядом взаимосвязанных факторов. Одним из них является высокая доходность операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что способствует постоянному сохранению рынка незаконного предложения наркотиков и втягиванию в него наиболее уязвимой части трудоспособного населения. Другим фактором является транснациональный характер наркопреступности, появление новых источников производства наркотиков за рубежом и каналов поступления наркотиков на территорию Республики Башкортостан.

На наркоситуацию оказывает влияние также наличие собственной растительной сырьевой базы для производства наркотиков. Из растений, содержащих наркотические вещества, наиболее распространена дикорастущая конопля. Доступность растительного сырья и простота изготовления из него наркотиков привлекают внимание как производителей, так и потребителей.

Другие факторы, способствующие распространению незаконного потребления наркотиков, формируются в социальной сфере. Негативными факторами наркоситуации являются относительно латентная безработица, наличие контингента незанятой молодежи, доступность приобретения психоактивных веществ посредством сети Интернет с почтовой доставкой из-за рубежа и других регионов России.

В 2017 году Отделом Министерства внутренних дел России по Благовещенскому району выявлено и зарегистрировано 60 (+20 АППГ) фактов (уголовных дел), связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Из них 39 (+11 АППГ) фактов, связанных со сбытом наркотических средств. По статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) составлено 20 административных протоколов (- 2 АППГ), по части 2 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача в общественных местах) – 5 административных протоколов, по ст.6.9.1 КоАП РФ (уклонение от прохождения диагностики и лечения от наркомании) – 13 административных протоколов, по ст.6.8 ч.1 КоАП РФ (незаконное хранение наркотических средств) – 3 административных протокола.

На сегодняшний день в муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкортостан идет тенденция снижения количества лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических веществ, состоящих в группе профилактического наблюдения в ГБУЗ РБ Благовещенская центральная районная больница:

|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания | 75 | 81 | 71 |

На 2017 год в муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкортостан зарегистрировано лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания 71 человек, 45 человек (в т.ч. 1 подросток) - потребители наркотических веществ. Так как в настоящее время резко возросло употребление среди населения наркотических средств синтетического происхождения путем курения (именуемых в быту «спайсами») это приводит в свою очередь к затруднению диагностики, поскольку синтетические каннабомиметики постоянно модифицируются.

Анализ складывающейся наркоситуации дает основание прогнозировать расширение масштабов, повышение опасности, изощренности и дерзости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возрастание тяжести социально-экономических последствий противоправного потребления наркотиков и их незаконного оборота.

Вместе с тем правоохранительная система имеет достаточный потенциал для реализации мер, направленных на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время определены приоритетные направления деятельности правоохранительных органов, осуществляются меры по подрыву экономических основ организованной наркопреступности. Расширяется информационное обеспечение, укрепляются межведомственное взаимодействие, межрегиональное и международное сотрудничество в сфере борьбы с наркобизнесом. Результатом реализации программы станет создание единой системы позитивных нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодежи.

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществлять в следующих направлениях:

- повышение эффективности режимных мер, прежде всего, в сфере контроля миграционных потоков;

- интеграция сил в борьбе с терроризмом и экстремизмом, профилактике преступности;

- координация действий правоохранительных органов и спецслужб в антитеррористической борьбе с определением координационного центра;

- создание единой информационной системы для использования участниками борьбы с терроризмом и экстремизмом;

- объединение в борьбе с терроризмом и экстремизмом усилий средств массовой информации, общественно-политических сил.

Реализация Программы основана на следующих принципах:

- комплексный характер борьбы с терроризмом на основе объединения усилий местных органов власти, общественных и политических организаций, средств массовой информации и населения;

- своевременность и адекватность применения контрмер по отражению террористических угроз;

- формирование и распространение идеологии, основанной на толерантности в сфере межнациональных отношений;

- адекватная реакция органов местного самоуправления на проявления терроризма и экстремизма;

- привлечение общественности к борьбе с распространением терроризма и экстремизма.

Решение проблем и других задач укрепления правопорядка неразрывно связано с активизацией и совершенствованием деятельности правоохранительных органов, развитием институтов гражданского общества которые способны не только сдерживать негативные процессы, но и эффективно влиять на их развитие.

Вместе с тем, достижение качественных сдвигов в правоохранительной деятельности во многом будет способствовать применение программно-целевого подхода к решению указанных проблем, усиление взаимодействия правоохранительных органов, органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и граждан в борьбе с терроризмом, экстремизмом и преступностью, профилактике правонарушений, в противодействии злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также по злоупотреблению спиртными напитками.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Целевые показатели муниципальной Программы представлены в следующей таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Изменение значения показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Уровень преступности (преступлений на 10 000 населения) (чел.) | 110 | 100 | 90 |
| 2. | Количество регистрируемых преступлений (количество) | 600 | 550 | 400 |
| 3. | Количество преступлений, совершаемых в общественных местах, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан (количество) | 200 | 190 | 180 |
| 4. | Удельный вес преступлений, совершённых судимыми лицами, в общем числе преступлений (в процентах) | 54 | 50 | 46 |
| 5. | Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними | 30 | 27 | 25 |
| 6. | Количество преступлений совершенных в состоянии опьянения. | 220 | 210 | 200 |
| 7. | Число больных впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания» на 100 тыс. населения (чел.) | 6,4 | 5,4 | 4,4 |

Основными задачами Программы являются следующие:

- активизация мер по профилактике и предотвращению конфликтов на социально-политической, религиозной, этнической почве;

- обеспечение социально-политической стабильности в поселениях и формирование на основе всестороннего и гармоничного этнокультурного развития ценностей общероссийского гражданства у народов, проживающих на территории муниципального района;

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;

- совершенствование нормативной правовой базы муниципального района по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

- усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с участием органов местного самоуправления и правоохранительных органов, общественных объединений, негосударственных структур, средств массовой информации, ученых, конфессий;

- развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма;

- проведение воспитательной работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, формирование нетерпимости к подобным проявлениям, повышение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан;

- осуществление профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

- внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией;

- осуществление медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией;

- снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления;

- концентрация усилий правоохранительных органов на борьбе с наиболее опасными формами незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;

- осуществление постоянного контроля масштабов распространения и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

- совершенствование межведомственного взаимодействия и сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

- проведение мониторинга состояния межнациональных отношений, разработка технологий укрепления межнационального согласия в муниципальном районе Благовещенский район;

- проведение сбалансированной миграционной политики;

- повышение правовой грамотности граждан, формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах её деятельности, восстановление доверия населения к правоохранительным органам.

Всё это имеет стратегическое значение для решения актуальных задач обеспечения жизненно важных интересов личности, общества и государства, создания условий для успешной реализации социально-экономической политики.

3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

- бюджет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

- средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий;

- внебюджетные средства.

Ориентировочный объем средств, необходимый для реализации Программы за счет бюджетных средств на период с 2018 по 2020 года включительно 3 465 тыс. рублей, из которых:

Бюджет муниципального района 3 465 тыс. руб.:

- оснащение техническим оборудованием (установка систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и другого оборудования) и организация инженерно- технической укрепленности (ограждение территории, металлические двери) в образовательных учреждениях муниципального района– 3 000 тыс. руб.;

- организация проведения социологических исследований криминогенной ситуации, изучение оценки населения о деятельности  правоохранительных органов, состояния коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления, алкоголизации и наркотизации населения, организация летней занятости молодежи – 15 тыс. руб.;

- проведение спортивных мероприятий среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и ГДН ОМВД по Благовещенскому району – 30 тыс. руб.;

- проведение в молодёжной среде широкомасштабных акций, пропагандирующих здоровый образ жизни «Жизнь без наркотиков», «Спорт против наркотиков» и т.д. – 90 тыс. руб.;

- проведение мероприятий районного масштаба среди подростков и молодёжи по пропаганде здорового образа жизни – 150 тыс. руб.;

- мероприятия антитеррористической направленности в учреждениях культуры – 180 тыс. руб.

При необходимости, в случае внесения корректив в перечень Программных мероприятий, объемы средств, направляемых на реализацию мероприятий будут уточняться с учетом возможностей бюджета.

4. Механизм реализации муниципальной программы

Общий контроль за выполнением Программы осуществляют Администрация Муниципального района Благовещенский Республики Башкортостан и Комиссии муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан:

Антитеррористическая комиссия;

Антинаркотическая комиссия;

Комиссия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.

Ход исполнения программы будет рассматриваться на заседаниях Комиссий муниципального района Благовещенский район по направлениям.

Исполнители Программы до 20 декабря каждого календарного года ежегодно предоставляют отчёт о выполнении мероприятий в Администрацию Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

5. Оценка эффективности муниципальной программы

Программа носит ярко выраженный социальный характер – результаты  её реализации окажут влияние на различные стороны жизни населения муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.  Социально-экономическая эффективность реализации Программы выражается в определённых ожидаемых конечных результатах, перечисленных в Паспорте муниципальной программы, в том числе в декриминализации экономики, снижение уровня криминализации подростковой среды, снижение уровня криминальной активности со стороны ранее судимых граждан, повышение эффективности профилактики правонарушений, усиление предупредительной борьбы с терроризмом и экстремизмом, утверждение принципа неотвратимости ответственности за совершённое правонарушение, оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах, укрепление безопасности объектов жизнеобеспечения и особой важности, сокращения латентной преступности, установление тесной взаимосвязи населения и общественных институтов с правоохранительными органами.

Также реализация Программы позволит обеспечить:

- максимальное предотвращении террористических актов на территории муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

- повышение эффективности государственной системы профилактики общественной безопасности, привлечение в деятельность по предупредительным действиям организаций всех форм собственности, а также общественных объединений и населения;

- обеспечение нормативного правового регулирования в сфере профилактики терроризма, экстремизма и правонарушений, борьбы с преступностью;

- улучшение информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по вопросам повышения уровня общественной безопасности на территории муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также злоупотреблению спиртными напитками;

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.

Оценка эффективности антинаркотических мероприятий проводится на основе текущего выполнения показателей и рассчитывается по формуле:

В - А

Э = -------- x 100%, где:

А

Э - эффективность выполнения программного индикатора;

А - базовый программный индикатор;

В - фактически выполненный показатель программного индикатора.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет производиться путём сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными Программой значениями. Использование указанных показателей обеспечит мониторинг криминогенной ситуации в районе за период реализации Программы в целях уточнения её задач и мероприятий.

Используемые основные понятия

В целях программы используются следующие основные понятия:

террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях;

экстремистская деятельность (экстремизм) – деяния, включающие в состав следующие действия:

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг;

экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;

экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы;

правонарушение – это противоправное, виновное, общественно вредное деяние, за которое предусмотрена юридическая ответственность;

преступление – преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное законодательством под угрозой наказания;

рецидив преступления – рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление;

наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года;

психотропные вещества – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года;

прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее - прекурсоры) – вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года;

аналоги наркотических средств и психотропных веществ – запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных  веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят;

препарат – смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров – культивирование растений; разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров – оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации;

производство наркотических средств, психотропных веществ – действия, направленные на серийное получение наркотических средств или психотропных веществ из химических веществ и (или) растений;

изготовление наркотических средств, психотропных веществ – действия, в результате которых на основе наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров получены готовые к использованию и потреблению формы наркотических средств, психотропных веществ или содержащие их лекарственные средства;

переработка наркотических средств, психотропных веществ – действия, в результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних примесей), повышение в препарате концентрации наркотических средств или психотропных веществ, а также получение на их основе веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами;

распределение наркотических средств, психотропных веществ – действия, в результате которых в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, конкретные юридические лица получают в установленных для них размерах конкретные наркотические средства или психотропные вещества для осуществления оборота наркотических средств или психотропных веществ;

ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее - ввоз (вывоз) - перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с таможенной территории другого государства на таможенную территорию Российской Федерации или с таможенной территории Российской Федерации на таможенную территорию другого государства;

наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества;

больной наркоманией – лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с настоящим Федеральным законом, поставлен диагноз "наркомания";

незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ - потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача;

государственные квоты на наркотические средства и психотропные вещества (далее - государственные квоты) - квоты на наркотические средства и психотропные вещества, устанавливаемые Правительством Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации на основании расчета потребности Российской Федерации в наркотических средствах и психотропных веществах, в пределах которых осуществляется их оборот;

алкоголизм – заболевание, характеризующееся патологическим влечением к приему спиртных напитков, формированием алкогольного абстинентного синдрома, хронической алкогольной интоксикацией;

токсикомания – заболевание, обусловленное зависимостью от токсического вещества;

токсические вещества – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, природные материалы, вызывающие зависимость, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года и Конвенцией о психотропных веществах 1971 года.

Список используемых сокращений:

Администрация муниципального района – Администрация Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

Комиссия по вопросам государственно-конфессиональных отношений - комиссия по вопросам государственно-конфессиональных отношений и взаимодействия с религиозными объединениями при главе Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

МКУ Управление образования – Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

МУ Отдел культуры, спорта и молодежной политики - Муниципальное учреждение Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

Сектор по информационно-аналитической работе - сектор по информационно-аналитической работе Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

Сектор МП и ГЗ – 	Сектор по мобилизационной подготовке и гражданской защите Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

ОС и ЖКХ – Отдел строительства, архитектуры и жилищно  коммунального хозяйства Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

Благовещенский ИЦ – филиал ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан» - Благовещенский информационный центр-филиал ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан»;

ГКУ ЦЗН – филиал Государственного казенного учреждения Центральный межрайонный центр занятости населения по Благовещенскому району;

Центр социальной поддержки населения – отдел филиала ГКУ Республиканский центр социальной поддержки населения по Уфимскому району РБ по Благовещенскому району и г. Благовещенск;

ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Благовещенская центральная районная больница;

ГУФСИН – филиал по  г. Благовещенску и Благовещенскому району Федерального казенного учреждения уголовной исполнительной инспекции Государственного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Башкортостан;

МБУ ЦМИ – Муниципальное бюджетное учреждение Центр молодежных инициатив городского поселения г. Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

Отдел сельского хозяйства и муниципального земельного контроля – Отдел сельского хозяйства и муниципального земельного контроля Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

ГБПОУ БМПК – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж;

ГАПОУ БАСК – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Благовещенский филиал);

МБУ ГДК – Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дворец культуры городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

Отдел вневедомственной охраны по Благовещенскому району – Отдел вневедомственной охраны по Благовещенскому району - филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Войск национальной гвардии России по Республике Башкортостан».

ТЖС – трудная жизненная ситуация;

«Группа риска» – несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и преступлений;

6. Перечень основных программных мероприятий на 2018– 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник и направление финансирования | Прогнозируемый объём финансирования на 2018-2020годы тыс. руб. |  | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации муниципальной Программы, информационно-пропагандистская работа |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация проведения социологических исследований криминогенной ситуации, изучение оценки населения о деятельности правоохранительных органов, состояния коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления, алкоголизации и наркотизации населения, организация летней занятости молодежи. | МУ Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | Бюджет муниципального района | 15,0 |  | 2018 2019 2020 |
| 1.2 | Задействовать систему кинопроката в распространении документальных и художественных фильмов (в том числе видеофильмов) антитеррористической и антиэкстремистской направленности. | МБУ ЦМИ (по согласованию) | Финансирование не требуется | - |  | 2018 2019 2020 |
| 1.3 | Организация разработки и размещения цифрового контента на порталах органов местного самоуправления в целях пропаганды веротерпимости, развития у молодежи стремления к мирному разрешению конфликтных ситуаций в межэтнических и социально-политических отношениях, конструктивного обсуждения актуальных проблем и предупреждения экстремистских проявлений в молодежной среде. | Администрация муниципального района, администрации поселений (по согласованию), комиссия по вопросам государственно-конфессиональных отношений | Финансирование не требуется | - |  | 2018 2019 2020 |
| 1.4 | Освещение в средствах массовой информации темы борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также размещение материалов, способствующих активному вовлечению населения в противодействие терроризму и экстремизму. | Благовещенский ИЦ – филиал ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан» (по согласованию), комиссия по вопросам государственно-конфессиональных отношений, Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию) | Финансирование не требуется | - |  | 2018 2019 2020 |
| 1.5 | В целях противодействия вовлечения в террористическую деятельность граждан и для пресечения распространения экстремистских идей: а) подготовку на местных телеканалах передач по профилактике терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) отношений; б) реализацию с участием руководителей и представителей исламских религиозных организаций мер по профилактике распространения среди мусульман идеологии терроризма и экстремизма. | Сектор по информационно-аналитической работе, ООО «ТВ Блик» (по согласованию), Комиссия по вопросам государственно-конфессиональных отношений | Финансирование не требуется | - |  | 2018 2019 2020 |
| 1.6 | Проведение конкурсов и олимпиад среди учащихся образовательных учреждений на лучшую работу по проблемам противодействия терроризму и экстремизму | МКУ Управление образования | Финансирование не требуется | - |  | 2018 2019 2020 |
| 1.7 | Разработка, издание и распространение в местах массового пребывания людей информационных материалов (памяток, листовок, буклетов) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. | МУ Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МКУ Управление образования, Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию) | Финансирование не требуется | - |  | 2018 2019 2020 |
| 1.8 | Организация работы постоянно действующих групп по противодействию идеологии терроризма и экстремизма при органах местного самоуправления. Обеспечение их активного участия в подготовке и проведении регулярных и адресных информационно-пропагандистских мероприятиях антитеррористической тематики с различными категориями населения | Комиссия по вопросам государственно-конфессиональных отношений, МУ Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МКУ Управление образования, Благовещенский ИЦ – филиал ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан» (по согласованию), Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию) | Внебюджетные источники | - |  | 2018 2019 2020 |
| 1.9 | Систематически демонстрировать кинофильмы, организовывать выступления коллективов народного творчества, показ спектаклей, проведение выставок, круглых столов, семинаров по теме «Укрепление международного сотрудничества как важный фактор противодействия терроризму» | МУ Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МКУ Управление образования, МБУ ЦМИ (по согласованию), МБУ ГДК (по согласованию) | Финансирование не требуется | - |  | 2018 2019 2020 |
| 1.10 | В целях формирования единого антитеррористического информационного сообщества, на основе постоянно действующих и взаимоувязанных информационных ресурсов осуществлять подготовку и размещение информации антитеррористичекого содержания в социальных сетях и блогах, информационных ресурсах сети Интернет, а также на сайте Администрации муниципального района, обеспечив предварительную экспертную оценку распространяемых материалов (в части касающейся) | Сектор по информационно- аналитической работе, Благовещенский ИЦ – филиал ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан» (по согласованию), МКУ Управление образования, МУ Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | Финансирование не требуется | - |  | 2018 2019 2020 |
| 1.11 | # Мониторинг информационно-коммуникационной сети «Интернет» с целью выявления сайтов, содержащих экстремистские материалы | Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию), сектор по информационно-аналитической работе | Финансирование не требуется | - |  | 2018 2019 2020 |
| Ожидаемые конечные результаты мероприятий: улучшение информационно-аналитического обеспечения в сфере противодействия преступности; нормативно-правовое регулирование мероприятий; совершенствование профилактики правонарушений; прокат видеоролика на телеканале ТВ «БЛИК» один раз в месяц в течение года; ежемесячное размещение информационных материалов; обеспечение размещения материалов, направленных на противодействие экстремизму; привлечение учащихся к обсуждению вопросов противодействия терроризму; информирование населения о правилах поведения в случае террористических угроз; проведение мероприятий на постоянной основе; проведение регулярных адресных информационно-пропагандистских мероприятии на постоянной основе; повышение эффективности оперативной деятельности; своевременное представление в органы Прокуратуры РБ материалов; создание информационно-правовых центров для населения; снижение уровня распространения экстремистских взглядов; повышение эффективности антитеррористической работы; обучение учащихся в области безопасности жизнедеятельности; выработка и реализация совместных решений по вопросам противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; объединение усилий органов власти в области профилактики асоциальных явлений, повышение антинаркотической ориентации общества, способствующей его моральному и физическому оздоровлению и активизация антинаркотической профилактической работы; обеспечение достоверной и полной информации о лицах, связанных с незаконным оборотом наркотиков; изучение наркоситуации и активизация антинаркотической профилактической работы. |  |  |  |  |  |  |
| II. Борьба с преступностью, терроризмом и экстремизмом, противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник и направление финансирования | Прогнозируемый объём финансирования на 2018-2020годы тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| 2.1 | Оснащение техническим оборудованием (установка систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и другого оборудования) и организация инженерно- технической укрепленности (ограждение территории, металлические двери) в образовательных учреждениях муниципального района | МКУ Управление образования, в том числе: | Бюджет муниципального района | 3 000,0 | 2018 2019 2020 |  |
|  |  | Общеобразовательные организации |  | 1 500,0 |  |  |
|  |  | Дошкольные образовательные организации |  | 600,0 |  |  |
|  |  | Организации дополнительного образования |  | 900,0 |  |  |
|  | Мероприятия антитеррористической направленности в учреждениях культуры: | МУ Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | Бюджет муниципального района | 180,0 | 2018 2019 2020 |  |
| 2.2 | В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения муниципального района на постоянной основе: а) проведение культурно- просветительских мероприятий, мероприятий в области народного творчества (концерты, спектакли, конкурсы, фестивали), направленные на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание молодёжи; б) проведение молодёжных туристических маршрутов, направленные на развитие диалога культур и укреплённые согласия между народами | МУ Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, МБУ ГДК (по согласованию) МУ Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, МКУ Управление образования, МБУ ГДК (по согласованию) | Финансирование не требуется | - | 2018 2019 2020 |  |
| 2.3 | Проведение рейдов по выявлению и уничтожение очагов произрастания конопли, мака и других дикорастущих наркосодержащих растений | Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию), Отдел сельского хозяйства и муниципального земельного контроля | Финансирование не требуется | - | II-III кв. 2018г II-III кв. 2019г II-III кв. 2020 г |  |
| 2.4 | Осуществление проверок, рейдов: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Участие в рейдах по местам пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства на предмет выявления незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, пресечение фактов незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ | ОМВД России по Благовещенскому району (по согласованию) | Финансирование не требуется | - | 2018 2019 2020 |  |
| 2.4.2 | Осуществление проверок организаций, занимающихся производством, ввозом и вывозом прекурсоров, используемых при производстве наркотических средств | ОМВД России по Благовещенскому району (по согласованию) | Финансирование не требуется | - | 2018 2019 2020 |  |
| 2.4.3 | Проведение разъяснительной работы с представителями национальных диаспор, работодателями, привлекающими к осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросам соблюдения уголовного, административного, трудового и налогового законодательства | ОМВД России по Благовещенскому району (по согласованию), комиссия по вопросам государственно-конфессиональных отношений | Финансирование не требуется | - | 2018 2019 2020 |  |
| 2.5 | Проведение мониторинга по выявлению экстремистки настроенных членов политизированных религиозных структур, неформальных молодёжных объединений в целях пресечения противоправных действий, направленных на подрыв конституционного строя, возбуждение национальной, расовой и религиозной неприязни, эскалацию очагов напряжённости, организацию массовых беспорядков | Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию) | Финансирование не требуется | - | 2018 2019 2020 |  |
| 2.6 | Проведение разъяснительной работы в образовательных учреждениях об уголовной ответственности за националистические и иные экстремистские проявления | МКУ Управление образования, Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию), ГБПОУ БМПК (по согласованию), ГАПОУ БАСК (по согласованию) | Финансирование не требуется | - | 2018 2019 2020 |  |
| 2.7 | Проведение совместных тренировок и учений в целях отработки практических навыков по нейтрализации террористических угроз | Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию), Отдел вневедомственной охраны (по согласованию), Сектор МП и ГЗ | Финансирование не требуется | - | 2018 2019 2020 |  |
| 2.8 | Освещение антитеррористической деятельности с указанием соответствующих номеров телефонов и разъяснением ответственности, в том числе родителей несовершеннолетних, за заведомо ложные сообщения об актах терроризма, разъяснительная работа среди населения, направленная на повышение бдительности и готовности к действиям при чрезвычайных ситуациях | Благовещенский ИЦ – филиал ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан» (по согласованию), Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию) | Финансирование не требуется | - | 2018 2019 2020 |  |
| 2.9 | Мероприятия по усилению режима безопасности функционирования особо важных объектов, объектов транспорта и жизнеобеспечения, образовательных и иных учреждений с массовым пребыванием людей в целях предотвращения террористических актов, техногенных аварий, обследование указанных объектов на предмет обеспеченности оборудованием, исключающим проникновение посторонних лиц | Отдел вневедомственной охраны (по согласованию), МКУ Управление образования, МУ Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ (по согласованию) Сектор МП и ГЗ, особо важные объекты | Финансирование не требуется | - | 2018 2019 2020 |  |
| Ожидаемые конечные результаты мероприятий: повышение технической укреплённости учреждений; снижение уровня преступности на улицах города Благовещенск и сельских поселений; профилактика правонарушений, экстремизма, укрепление межнационального согласия; поддержка института общественных помощников правоохранительной направленности; организация занятости и досуга несовершеннолетних; снижение уровня незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; активизация работы по пресечению фактов незаконного оборота наркотических средств; перекрытие каналов нелегального поступления наркотических средств и психотропных веществ; повышение качества работы правоохранительных органов по выявлению, раскрытию преступлений данной категории; недопущение незаконного производства наркотических средств и психотропных веществ; пресечение попадания наркотикосодержащих лекарственных препаратов в нелегальный оборот; повышение эффективности обнаружения наркотиков; повышение эффективности хранения наркотиков. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник и направление финансирования | Прогнозируемый объём финансирования на 2018-2020 годы тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| 3.1 | Участие общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности: социально – профилактических центров, народных дружин, отрядов содействия полиции | Администрации поселений (по согласованию), Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию) | Финансирование не требуется | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.2 | Работа в образовательных учреждениях отрядов юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, организация изучения уголовного и административного законодательства, ПДД в профильных кружках и детских объединениях. Организация летней занятости молодежи. | МКУ Управление образования, администрации поселений (по согласованию) | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.3 | Проведение практических занятий и семинаров для учащихся и студентов образовательных учреждений с привлечением преподавателей ВУЗов, в том числе специалистов в области юридической психологии, по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | МКУ Управление образования, МУ Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, МБУ ЦМИ, Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию) | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.4 | Размещение в СМИ материалов, осуждающих разжигание национальной и религиозной розни, способствующих снятию социальной напряжённости и профилактике правонарушений | Благовещенский ИЦ – филиал ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан» (по согласованию), Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию) | Финансирование не требуется | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.5 | Содействие в работе служб по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Администрация муниципального района, ГУФСИН (по согласованию), Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию) | Финансирование не требуется | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.6 | Формирование банка вакансий, в том числе временных и сезонных рабочих мест, и трудоустройству ищущих работу и безработных граждан, организация и проведение ярмарок вакансий учебных и рабочих мест | Администрации поселений (по согласованию), ГКУ ЦЗН (по согласованию) | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.7 | Организация взаимодействия СМИ по информированию населения по правовым вопросам, обеспечение информирования населения о способах правовой защиты от преступных и иных посягательств | Благовещенский ИЦ – филиал ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан» (по согласованию), Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию) | Финансирование не требуется | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.8 | Планирование размещения участковых пунктов полиции и их телефонизация с учетом расположения административных участков, обслуживаемых участковыми уполномоченными полиции, при планировании территорий застройки районов города Благовещенск | Администрация городского поселения (по согласованию), ОС и ЖКХ, Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию) | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.9 | Организовать молодежные мероприятия, посвященные Дню солидарности и борьбе с терроризмом | МУ Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МКУ Управление образования, МБУ ЦМИ (по согласованию), МБУ ГДК (по согласованию) | Внебюджетные источники | - | Сентябрь 2018 г сентябрь 2019 г сентябрь 2020 г |  |
| 3.10 | Оказание содействия в трудоустройстве молодым людям, в том числе несовершеннолетним, освободившимся из мест лишения свободы, прошедшим лечение в наркологических учреждениях | ГКУ ЦЗН (по согласованию), организации и учреждения (по согласованию), Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию) | Финансирование не требуется | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.11 | Расширение секций спортивной направленности в учреждениях образования в целях формирования здорового образа жизни, дальнейшего повышения эффективности профилактики наркомании среди населения | МКУ Управление образования | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.12 | Обеспечение эффективности использования спортивных сооружений, их доступности для занятий физической культурой, спортом для различных слоёв и групп населения | МКУ Управление образования, МБУ ГДК (по согласованию), собственники указанных объектов (по согласованию) | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.13 | Проведение профилактических мероприятий по профилактике правонарушений, потреблению наркотиков среди молодёжи в детских, подростковых и молодёжных центрах и клубах | МКУ Управление образования, МУ Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ ЦМИ (по согласованию) | Финансирование не требуется | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.14 | Проведение спортивных мероприятий среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ГДН ОМВД по Благовещенскому району. | МКУ Управление образования, МУ Отдел культуры, спорта и молодежной политики | Бюджет муниципального района | 30,00 | 2018-2020 гг. |  |
| 3.15 | Проведение воспитательной просветительской работы в летних оздоровительных лагерях по профилактике асоциальных явлений в подростково-молодёжной среде | МКУ Управление образования, МУ Отдел культуры, спорта и молодежной политики | Внебюджетные источники | - | Июнь, июль, август 2018, 2019, 2020 гг. |  |
| 3.16 | Участие в республиканской олимпиаде студенческих работ антинаркотической тематики | ГБПОУ БМПК (по согласованию), ГАПОУ БАСК (по согласованию) | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.17 | Проведение в общеобразовательных учреждениях, детских, подростковых и молодёжных учреждениях профилактических мероприятий, в том числе посвящённых Международному дню борьбы с наркоманией и Международному дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией | МКУ Управление образования, МУ Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ ЦМИ (по согласованию), ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ (по согласованию), Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию) | Внебюджетные источники | - | 25 июня 2018 25 июня 2019 25 июня 2020 |  |
| 3.18 | Проведение в молодёжной среде широкомасштабных акций, пропагандирующих здоровый образ жизни «Жизнь без наркотиков», «Спорт против наркотиков» и т.д. | МКУ Управление образования, МУ Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ ЦМИ (по согласованию), ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ (по согласованию) | Бюджет муниципального района Благовещенский район | 90,0 | 2018 2019 2020 |  |
| 3.19 | Участие в республиканских конкурсах: - среди администраций муниципальных районов на лучшую организацию антинаркотической работы; - среди администраций муниципальных районов по итогам реализации настоящей Программы; - среди органов по молодёжной политике на лучшую организацию работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в подростково-молодёжной среде; - среди негосударственных организаций на лучшую программу по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни; - среди органов управления образованием и учреждений начального и среднего профессионального образования на лучшую организацию деятельности в сфере профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни; - среди печатных средств массовой информации на лучшую публикацию, посвящённую профилактике наркомании; - среди учащихся общеобразовательных учреждений на лучшие плакат и рисунок, посвящённые профилактике и наркомании и пропаганде здорового образа жизни; - среди администраций муниципальных районов на лучшую организацию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в подростково-молодёжной среде | МКУ Управление образования, МУ Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Благовещенский ИЦ – филиал ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан» (по согласованию), МБУ ЦМИ (по согласованию), ГБПОУ БМПК (по согласованию), ГАПОУ БАСК (по согласованию) | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.20 | Организация тематических экспозиций, лекций, в том числе кинолекториев по профилактике наркомании | МУ Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ ЦМИ (по согласованию), МБУ ГДК (по согласованию) | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.21 | Создание в общеобразовательных учреждениях экспериментальных площадок по воспитанию у учащихся здорового образа жизни (по согласованию с Министерством образования РБ) | МКУ Управление образования | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.22 | Участие в конференциях по проблемам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами | Антинаркотическая комиссия Муниципального района Благовещенский район | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.23 | Для индивидуального профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма: а) с участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства продолжить практику проведения культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в образовательных организациях по привитию молодёжи идей межнационального и межрелигиозного уважения б) осуществлять мероприятия по социальной реабилитации граждан, отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской направленности. | МКУ Управление образования, МУ Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, комиссия по вопросам государственно-конфессиональных отношений, ГБПОУ БМПК (по согласованию), ГАПОУ БАСК (по согласованию) Администрация муниципального района, ГКУ ЦЗН (по согласованию), Центр социальной поддержки населения (по согласованию) | Финансирование не требуется | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.24 | В целях недопущения рецидивов террористической и религиозно- экстремистской деятельности совершенствовать и развивать практику по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность | Администрация муниципального района, ОМВД России по Благовещенскому району (по согласованию), ГКУ ЦЗН (по согласованию), Центр социальной поддержки населения (по согласованию) |  |  |  |  |
| 3.25 | Для формирования у молодёжи стойкого неприятия идеологии терроризма: а) в рамках молодёжных (в том числе студенческих) форумов на регулярной основе проводить мероприятия, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодёжи, а также на её воспитание в духе межнационального и межрелигиозного уважения | МУ Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МКУ Управление образования, комиссия по вопросам государственно-конфессиональных отношений, ГБПОУ БМПК (по согласованию), ГАПОУ БАСК (по согласованию), МБУ ЦМИ (по согласованию) | Финансирование не требуется | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.26 | Организация и проведение социологических исследований и мониторинга: |  |  |  |  |  |
| 3.26.1 | наркотической ситуации в муниципальном районе Благовещенский район | Антинаркотическая комиссия муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию), | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.26.2 | уровня распространённости наркотических средств и психотропных веществ в подростково-молодёжной среде | МКУ Управление образования, МУ Отдел культуры, спорта и молодежной политики | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.26.3 | «Прямых» телефонных линий с наркологами, психологами, юристами, бывшими наркоманами, нашедшими и себе силы вернуться к нормальной жизни | Антинаркотическая комиссия Муниципального района Благовещенский район, Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию), ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ (по согласованию) | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
|  | Учебно-методическая деятельность: |  |  |  |  |  |
| 3.27 | Работа волонтёрских движений по пропаганде здорового образа жизни | МУ Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ ЦМИ (по согласованию) | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.28 | Внедрение методических рекомендаций, учебных пособий и сборников в области: - правовых знаний; - организации воспитательной деятельности; - об ответственности в соответствии с действующим законодательством; - организации антинаркотической пропаганды среди молодёжи; - вопросов здорового образа жизни; - наглядной агитации. | МКУ Управление образования, МУ Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ (по согласованию), Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию) | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.29 | Разработка методических рекомендаций, учебных пособий и сборников в области: - правовых знаний; - организации воспитательной деятельности; - об ответственности в соответствии с действующим законодательством; - организации антинаркотической пропаганды среди молодёжи; - вопросов здорового образа жизни; - наглядной агитации; - другие. | МКУ Управление образования, МУ Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ (по согласованию), Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию) | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.30 | Обучение работников правоохранительных органов, медицинских, образовательных и иных учреждений, представителей общественных объединений эффективным методам и формам профилактики наркомании |  |  |  |  |  |
| 3.30.1 | Организация обучения работников на курсах: |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительного профессионального образования для работников учреждений образования, здравоохранения по специализации «Профилактика социальных отклонений (превентология)» (по согласованию с Министерствами РБ) | МКУ Управление образования, ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ (по согласованию) | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
|  | Повышения квалификации преподавателей, психологов, социальных педагогов по вопросам организации профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотических средств и психотропных веществ (по согласованию с Министерством образования РБ) | МКУ Управление образования | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
|  | Повышения квалификации преподавателей учреждений образования, здравоохранения, в области профилактики наркомании (по согласованию с Министерствами РБ) | МКУ Управление образования, ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ (по согласованию) | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
|  | Подготовки специалистов в области профилактики и лечения наркомании (по согласованию с Министерством здравоохранения РБ) | ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ (по согласованию) | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.30.2 | Организовать подготовку (повышение квалификации) муниципальных служащих для работы в сфере патриотического воспитания молодежи, противодействия идеологии терроризма и экстремизма | Администрация муниципального района | Финансирование не требуется | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.31 | Участие во всероссийских, межрегиональных, республиканских, зональных, городских и районных конференциях, совещаниях, "круглых столах", семинарах и других форумов: |  |  |  | 2018 2019 2020 |  |
|  | «Предупреждение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ молодежью» | Исполнители программы | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
|  | «Современные проблемы зависимого и асоциального поведения молодежи» | Исполнители программы | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
|  | «Особенности межведомственного взаимодействия в сфере профилактики незаконного потребления наркотиков» | Исполнители программы | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
|  | для руководителей органов управления образования, координаторов воспитательной работы по вопросам профилактики деструктивных привычек среди учащихся и студентов | Исполнители программы | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
|  | для секретарей антинаркотических комиссий муниципальных районов и городских округов РБ | Исполнители программы | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
|  | «Круглого стола» - «Наркомания как форма девиантного поведения» | МКУ Управление образования, МУ Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ (по согласованию), МБУ ЦМИ (по согласованию), Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию), представители общественных объединений | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
|  | Районная конференция по теме: «Современные тенденции профилактики наркомании и борьбы со злоупотреблением наркотиками» | Антинаркотическая комиссия Муниципального района Благовещенский район | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.32 | Подготовка учителей и педагогов дополнительного образования, специалистов подростковых клубов, тренеров по вопросам организации антинаркотической профилактики (по согласованию с Министерством образования РБ и Министерством молодёжной политики и спорта РБ) | МКУ Управление образования, МУ Отдел культуры, спорта и молодежной политики | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.33 | Обучение медицинских работников общеобразовательных учреждений по вопросам организации деятельности наркологических постов (по согласованию с Министерствами образования и здравоохранения РБ) | МКУ Управление образования, ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ (по согласованию) | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.34 | Развитие системы информационного сопровождения антинаркотической профилактической работы: |  |  |  |  |  |
| 3.34.1 | Изготовление, размещение и демонстрация в средствах массовой информации: |  |  |  |  |  |
|  | социальных аудио-, видеороликов, направленных на пропаганду здорового образа жизни | Антинаркотическая комиссия Муниципального района Благовещенский район | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
|  | аудио-, видеороликов антинаркотической тематики с указанием "телефона доверия" правоохранительных органов и органов здравоохранения |  | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.34.2 | Организация в теле- и радиопередачах, печатных и электронных средствах массовой информации выступлений и публикаций представителей правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, спорта, общественных объединений и религиозных конфессий на антинаркотическую тематику | Антинаркотическая комиссия Муниципального района Благовещенский район | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| 3.35 | Проведение мероприятий районного масштаба среди подростков и молодёжи по пропаганде здорового образа жизни | МУ Отдел культуры, спорта и молодёжной политике | Бюджет муниципального района | 150,0 | 2018 2019 2020 |  |
| 3.36 | Осуществление системы мер по противодействию пропаганде и распространению информации о наркотических средствах и психоактивных веществах в сети Интернет | Отдел МВД России по Благовещенскому району (по согласованию) | Внебюджетные источники | - | 2018 2019 2020 |  |
| Ожидаемые конечные результаты мероприятий: профилактика экстремизма среди верующих граждан во время проведения богослужений, религиозных праздников; профилактика экстремизма, укрепление межнационального согласия; увеличение количества трудоустроенных лиц, в том числе освободившихся из мест лишения свободы; активизация формирования здорового образа жизни, дальнейшее развитие физической культуры и спорта, самодеятельного туризма; предотвращение чрезвычайных ситуаций и происшествий по вине наркозависимых лиц; увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом, самодеятельным туризмом, формирование здорового образа жизни; повышение пропускной способности спортивных сооружений, упорядочение режима их работы; формирование у подростков и молодёжи сознательного отказа от потребления наркотиков; профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних путём вовлечения их в занятия физической культурой и спортом; участие населения в спортивных мероприятиях; вовлечение молодёжи в процесс формирования негативного отношения к пагубным зависимостям; активизация деятельности негосударственных организаций в сфере профилактики наркомании; привлечение подростков группы социального риска к занятиям спортом; распространение опыта работы по противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами. анализ распространения потребления наркотических средств и психотропных веществ в подростково-молодёжной среде; повышение уровня знаний населения о формировании здорового образа жизни, профилактика наркомании, а также повышение уровня профессиональной подготовки; подготовка работников для работы в области профилактики социальных отклонений; развитие психолого-педагогической компетенции педагогов; повышение уровня знаний работников учреждений здравоохранения в области профилактики и лечения наркомании; обобщение и распространение положительного опыта работы по профилактике наркомании; увеличение охвата населения объективной информацией о последствиях злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами; |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Объем средств, необходимый для реализации Программы за счет бюджетных средств на период с 2018 по 2020 год включительно составляет - 3 465 тыс. рублей, из которых: Бюджет муниципального района 3 465 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |